## pacotes_trabalho
Atividades a serem executadas | Duração (em dias) | Custo da execução
Remover o trem de pouso | 1 | 10909.0909
Desmontar o trem de pouso | 1 | 10909.0909
Efetuar testes nos componentes | 3 | 32727.2727
Montar o trem de pouso | 1 | 10909.0909
Alinhar e ajustar | 2 | 21818.1818
Lavar e lubrificar o trem de pouso | 1 | 10909.0909
Instalar o trem de pouso na aeronave | 1 | 10909.0909
Testar e finalizar | 1 | 10909.0909
Total | 11
Valor da revisão | 120000
Valor por dia | 10909.0909

## duracao_trabalho
Custo da execução | Horas trabalhadas | Duração média
10909.0909 | 8 | 1
10909.0909 | 8 | 1
32727.2727 | 24 | 3
10909.0909 | 8 | 1
21818.1818 | 16 | 2
10909.0909 | 8 | 1
10909.0909 | 8 | 1
10909.0909 | 8 | 1

## custo_projeto
Custo do projeto | Valor médio de horas trabalhadas
120000 | 11